## 第一批
沙依巴克区2022年财政衔接乡村振兴项目完成情况（2022年12月17日）
单位：万元
序号 | 区县 | 项目名称 | 项目资金总额 | 其中 |  |  |  |  | 项目开标时间 | （合同）进场施工时间 | （合同）计划完工时间 | 合同价 | 项目形象进度（%） | 已完工项目是否完成 （完成的打✓） |  |  | 项目已支付金额 | 上级资金支付比例（%） | 备注
|  |  |  | 中央和自治区资金总额 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 区县配套资金 | 自筹资金 | [5 empty] | 五方验收 | 财务审计 | 决算
1 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区农村公路修补工程项目 | 140.34 | 100.34 | 100.34 |  |  | 40 | 4.22 | 4.28 | 7.28 | 1355386.27 | 100% |  |  |  | 100.34 | 100%
2 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟村食尚城南乡村旅游发展项目 | 169.66 | 122.66 | 122.66 |  |  | 47 | 4.22 | 4.28 | 7.28 |  | 100% |  |  |  | 122.66 | 100%
3 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟村兴农早夜市项目 | 107 | 107 |  | 107 |  |  | 4.22 | 4.28 | 7.28 |  | 80% |  |  |  | 73.82 | 68.99%

## 第二批
沙依巴克区2022年财政衔接乡村振兴项目完成情况 （2022年12月17日）
单位：万元
序号 | 区县 | 项目名称 | 项目资金总额 | 其中 |  |  |  |  | 项目开标时间 | （合同）进场施工时间 | （合同）计划完工时间 | 合同价 | 项目形象进度（%） | 已完工项目是否完成 （完成的打✓） |  |  | 项目已支付金额 | 上级资金支付比例（%） | 备注
|  |  |  | 中央和自治区资金总额 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 区县配套资金 | 自筹资金 | [5 empty] | 五方验收 | 财务审计 | 决算
4 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区2022年乡村振兴示范村基础建设提升项目 | 291 | 231.75 | 231.75 |  | 2 | 57.25 | 7.5 | 7.11 | 8.31 | 2758816.29 | 100% |  |  |  | 231.75 | 100%
5 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟村月明楼数字化物流网络服务平台项目 | 339.9 | 283.25 | 283.25 |  |  | 56.65 | 8.8 | 8.8 | 12.31 |  | 80% |  |  |  | 273.39 | 96.5%