## 合计
附件：
乌鲁木齐市沙依巴克区2022年第二批财政衔接推进乡村振兴项目计划
填报单位： | [8 empty] | 填报人：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [8 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[10 empty] | 合计（个数） | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
（沙依巴克区）小计 | [9 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 630.9 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SYBKQ-2022-004 | 乌鲁木齐市沙依巴克区2022年乡村振兴示范村基础建设提升项目 | 仓房沟片区管委会 | 2022-12-01 | 沙依巴克区建设局 | 改建 | 2022年 | 仓房沟片区管委会 | 一是室外管线改造：改造给水管线200米，排水管线250米，采暖管线200米，并配套检查井；预留电力排管，并配套电力井。二是环境提升：房屋改造2500平方米，场地硬化改造4000平方米，改造沥青道路1000平方米，沥青罩面1500平方米，安装各类照明设施31盏，施画车位63个，改建消防通道130米，配套车辆闸道2樘；三是改造公共卫生间81.65平方米。 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 沙依巴克区建设局 | 李锦霜 | 291 | 231.75 |  |  |  | 区政府配套2万 |  | 57.25（仓房沟村自筹） | 将改善当地群众的生活条件，增加村民集体收入水平，增加居民就业机会，有助于拉动经济发展 | 村集体厂房整体提升改造后，将间接带动村民稳岗就业30户以上，持续壮大村集体经济。 | 2022-12-01
2 | SYBKQ-2022-005 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟村“月明楼”批发市场数字化运营升级项目 | 仓房沟片区管委会 | 2022-12-01 | 仓房沟片区管委会 | 新建 | 2022年 | 仓房沟片区管委会 | 项目主要在月明楼批发市场开展农产品电商平台的建设、运营、办公、维护工作。一是软件部分，搭建数字化交易品台展示系统、数字化交易平台运营系统。二是硬件部分，驾驶舱大屏、云服务器等。三是数字化门店的改造及配套设施等。四是增设展示大厅、商务区等场地。 |  | 1 | [7 empty] | 3439 | 仓房沟片区管委会 | 朱小平 | 339.9 | 283.25 | [5 empty] | 56.65（仓房沟村自筹） | 该项目建成后，可极大提升月明楼农贸批发市场的销售运营能力，带动村民就业增收 | 本项目落地后将直接带动仓房沟村民及周围居民的就业问题，带动群众增收，壮大村集体经济。 | 2022-12-01